**Отчёт о реализации проекта**

**по итогам II квартала на 15.07.2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п.п*** | ***Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП*** | ***Ожидаемый результат реализации*** | ***Срок выполнения*** | ***Результат выполнения (количественные и качественные)*** | ***В случае отклонения от плана предложения по корректировке разработки уроков, мероприятий*** |
| 1. | Продолжение работыпо апробации ФГОСсреднего общегообразования в 10-11классах, в том числе:- составлениеиндивидуальныхучебных планов;- утверждениеиндивидуальныхучебных планов на 10-11класс;-написание текстаосновнойобразовательнойпрограммы и рабочихпрограмм с учетом изменений;- организация внеурочнойдеятельности в 10-11 классах | Обсуждениепроблем,которыенеобходимовынести нарассмотрение и обсуждение на педсовете в августе | Май - июнь 2016 | Администрация, педагоги, классные руководители начнут реализациютребования ФГОСсреднего общегообразования | Вне плана |
| **2.** | **Разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС в старшей школе** |
| 2.1 | Составление исогласованиеиндивидуальныхучебных планов старшеклассниковна 2016-2017 учебный год | Составление индивидуального учебного плана по изучению отдельных предметов,проектирование освоения индиви-дуального учебного плана и достижение образовательных результатов учащимися | Май-июнь 2016 | Разработка индивидуаль-ных учебныхпланов по изучению предметов (по выбору учащегося) | Вне плана |