**Отчёт о реализации проекта**

**по итогам III квартала на 15.10.2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | | | | Срок выполнения | | Результат выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке разработки уроков, мероприятий |
| 1. | Участие в Международной научно-практической конференции «Педагогические технологии в условиях модернизации образования», и подготовка мастер-класса, который состоялся на базе МОУ ВСОШ 25.09.15 г. по теме: «Индивидуализация образовательного процесса в старшей школе» | Представление имеющейся практики в рамках темы проекта, проведение открытого урока по русскому языку (10 класс) и внеурочной деятельности (краеведение) | | | | 24-25 сентября 2015 | | Представление опыта работы, рабочих материалов по проведению семинара, конспект открытого урока по русскому языку по теме: «Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии»  (10 класс);  внеурочная деятельность по краеведению, презентации выступающих на мастер-классе, запись диска с раздаточными материалами | Вне плана |
| 2. | Организация мероприятий по повышению компетентности педагогов школы в вопросах организации образовательной деятельности старшеклассников | Проведение обучающего семинара для педагогов школы по организации образовательной деятельности учащихся 10-х классов на 2015-16 уч. год | | | | август-сентябрь 2015 г. | | Составлены индивидуальные планы для обучения в 10 классе, расписание учебных занятий и внеурочной деятельности, маршрутные книжки учащихся |  |
| 2. | Разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС в старшей школе | | | | | | | | |
| 2.1 | Изучение изменений в нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС в старшей школе | | Разработка локальных актов, корректировка имеющихся документов | | | | сентябрь-октябрь | Пакет рабочих документов |  |
| 2.2 | Доработка нормативных документов,  в рамках проекта РИП соотношение наработанных материалов, с  официальными  материалами, выпущенными по ФГОС СОО | | Доработка имеющихся документов, с учетом изменений | | | | сентябрь-октябрь | Доработка нормативных документов,  в рамках проекта РИП, направления деятельности по проекту |  |
| 3. | Разработать, апробировать и описать диагностический, содержательно-технологический и материально-технический компоненты организации обучения старшеклассников по новым ФГОС | | | | | | | | |
| 3.3 | Разработка модели индивидуальной образовательной деятельности | | | модель индивидуальной образовательной деятельности учащихся 10 класса | Сентябрь-октябрь | | | Модель индиви-дуальной образователь-ной деятель-ности учащихся 10 класса |  |